## Sheet1
DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE (P) | IMPACTO (I) | FATOR DE RISCO - P * I | AÇÃO EVITAR/ MITIGAR? | COMO?
CORROMPIMENTO DE OPERAÇÃO | 1 | 3 | 3 | EVITAR | UTILIZANDO FERRAMENTAS DE VERSIONAMENTO E BACKUP CONJUNTO
COLETA DE DADOS IMPRECISA | 2 | 3 | 6 | MITIGAR | DEFINIÇÃO DE MARGEM DE ERRO E TESTES PRÉVIOS DO SENSOR
FALHA NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA FÍSICO | 1 | 3 | 3 | EVITAR | INSTALAÇÃO REALIZADA DE MANEIRA COLETIVA PELA EQUIPE EM SUPERVISÃO REDUNDANTE
DESLIGAMENTO NA EQUIPE | 1 | 2 | 2 | MITIGAR | ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS EM CONJUNTO
COMUNICAÇÃO INEFICIENTE | 2 | 2 | 4 | EVITAR | REUNIÕES PERÍODICAS, OBJETIVOS/METAS CONCISAS
MODIFICAÇÃO NO ESCOPO | 1 | 2 | 2 | MITIGAR | LOG DE NEGÓCIAÇÃO, APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA
QUEBRA CONTRATUAL | 1 | 2 | 2 | MITIGAR | CLÁUSULAS CONTRATUAIS APLICANDO ARRAS AO PROJETO
Note on E1: Akagi: