## Planilha1
BACKLOG HikariWasabi
Segmentos | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint |  |  |  |  | BurnDown Planejado
Gestão do Projeto | Documentação | Elaboração de contexto, objetivo e justificativa | Importate | Médio | 8 | 2 | SP1 | [5 empty] | Pontos Fibonachi | Planejado
|  | Estabelecer escopo | Essencial | Médio | 8 | 3 | SP1 |  |  |  |  | Total | 409 | 409
| Ferramenta de Gestão | Versionamento com o Github | Importante | Pequeno | 3 | 2 | SP1 |  |  |  |  | SP1 | 100 | 100
|  | Trello | Importante | Médio | 8 | 2 | SP1 |  |  |  |  | SP2 | 170 | 170
| DashBoard | Tratar os dados do DHT11 para a DashBoard | Importante | Grande | 21 | 3 | SP2 |  |  |  |  | SP3 | 139 | 139
|  | Criar o diagrama de visão de negocios | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP1
|  | Criar a DashBoard com os dados do projeto | Essencial | Grande | 13 | 3 | SP2
| Grafico de Burndown | Criar o grafico de Burndown com base nos requisitos | Importante | Médio | 8 | 2 | SP2
| Planilha de riscos | Criar a planilha de riscos do projeto | Importante | Pequeno | 5 | 2 | SP2
| Ferramenta de Gestão | Criar a ferramenta de gestão do projeto | Importante | Médio | 8 | 2 | SP1
| Estabelecer parâmetros | Pesquisa sobre os fundamentos do cultivo de Wasabi | Desejavel | Pequeno | 8 | 3 | SP1
Desenvolvimento | Pagina Site inicial | Criar pagina inicial do site | Importante | Médio | 13 | 2 | SP2
| Pagina Simuação Financeira | Criar pagina de simulação financeira | Importante | Médio | 13 | 2 | SP1
| Pagina de Login/Registro | Criar pagina de Login/Registro do site | Importante | Médio | 13 | 3 | SP2
| Pagina DashBoards | Criar pagina apresentando as Dashboards do site | Essencial | Grande | 21 | 2 | SP3
| Prototipo Site | Criar o prototipo do site | Importante | Médio | 13 | 2 | SP1
| Configurar sensor | Configurar o sensor DHT11 | Essencial | Pequeno | 5 | 3 | SP1
| Sensor + API | Conectar o DHT11 com a API de captura | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP2
| Pagina de Dashboard | Criar a pagina de DashBoards do site | Essencial | Grande | 21 | 2 | SP3 |  |  |  |  | BurnDown em andamento
| Conexão Site + API | Conectar a API com o site | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP3 | [5 empty] | Pontos Fibonachi | Planejado | Entregue | Pendente
| Pagina meus dados | Criar a pagina dos dados do usuario do site | Importante | Médio | 8 | 2 | SP3 |  |  |  |  | Total | 409 | 409 | 18 | 16
| Pagina safra wasabi | Criar a pagina sobre a safra do wasabi do cliente do site | Desejavel | Grande | 13 | 1 | SP3 |  |  |  |  | SP1 | 100 | 100 | 100 | 0
| Pagina contato | Criar a pagina de contato do site | Desejavel | Médio | 8 | 1 | SP3 |  |  |  |  | SP2 | 170 | 170 | 84 | 86
| Sensor + Banco de dados | Conectar a API de captura com o banco de dados | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP2 |  |  |  |  | SP3 | 139 | 139 |  | 139
| Conexão SITE + MySql | Conectar o site com o banco de dados | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP3
| Alerta de baixa humidade | Criar um alerta de baixa umidade no site | Importante | Grande | 13 | 2 | SP3
| Alerta Alta temperatura | Criar um alerta de alta temperatura no site | Importante | Grande | 13 | 2 | SP3
| Banco de dados | Criar o banco de dados e suas tabelas para o projeto | Essencial | Grande | 13 | 3 | SP1
| Tratamento de dados dashboard | Tratar os dados do DHT11 para a DashBoard | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP2
Infraestrutura | Diagrama de solução | Criar o diagrama de solução tecnica | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP2
| Modelagem logica banco de dados | Criar a modelagem logica do banco de dados | Essencial | Médio | 8 | 2 | SP2
| Maquina virtual | Configurar a maquina virtual para o projeto | Essencial | Médio | 8 | 3 | SP1
| Banco de dados na VM | Conectar o banco de dados com a VM | Essencial | Pequeno | 8 | 3 | SP2
| Conexão API VM | Conectar a API com a VM | Essencial | Médio | 13 | 3 | SP2
[8 empty] | Total de Requisitos |  | Total pontos Fibonachi
BACKLOG SPRINT 1 | [7 empty] | TOTAL: | 34 | Total | 409
Segmentos | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint | SP1 | 12 | SP1 | 100
Gestão do projeto | DashBoard | Criar o diagrama de visão de negocios | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP1 | SP2 | 13 | SP2 | 170
| Documentação | Elaboração de contexto, objetivo e justificativa | Importate | Médio | 8 | 2 | SP1 | SP3 | 9 | SP3 | 139
|  | Estabelecer escopo | Essencial | Médio | 8 | 3 | SP1 | MÉDIA | 11.33 | Média | 136.333
| Ferramenta de Gestão | Versionamento com o Github | Importante | Pequeno | 3 | 2 | SP1
|  | Trello | Importante | Médio | 8 | 2 | SP1
| Ferramenta de Gestão | Criar a ferramenta de gestão do projeto | Importante | Médio | 8 | 2 | SP1
| Estabelecer parâmetros | Pesquisa sobre os fundamentos do cultivo de Wasabi | Desejavel | Pequeno | 8 | 3 | SP1
Desenvolvimento | Configurar sensor | Configurar o sensor DHT11 | Essencial | Pequeno | 5 | 3 | SP1
| Pagina Simuação Financeira | Criar pagina de simulação financeira | Importante | Médio | 13 | 2 | SP1
| Prototipo Site | Criar o prototipo do site | Importante | Médio | 13 | 2 | SP1
| Banco de dados | Criar o banco de dados e suas tabelas para o projeto | Essencial | Grande | 13 | 3 | SP1
Infraestrutura | Maquina virtual | Configurar a maquina virtual para o projeto | Essencial | Médio | 8 | 3 | SP1
BACKLOG SPRINT 2
Segmentos | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint
Gestão do projeto | Planilha de riscos | Criar a planilha de riscos do projeto | Importante | Pequeno | 5 | 2 | SP2
| Grafico de Burndown | Criar o grafico de Burndown com base nos requisitos | Importante | Médio | 8 | 2 | SP2
| DashBoard | Criar a DashBoard com os dados do projeto | Essencial | Grande | 13 | 3 | SP2
|  | Tratar os dados do DHT11 para a DashBoard Excel | Importante | Grande | 21 | 3 | SP2
Desenvolvimento | Pagina Site inicial | Criar pagina inicial do site | Importante | Médio | 13 | 2 | SP2
| Pagina de Login/Registro | Criar pagina de Login/Registro do site | Importante | Médio | 13 | 3 | SP2
| Sensor + API | Conectar o DHT11 com a API de captura | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP2
| Sensor + Banco de dados | Conectar a API de captura com o banco de dados | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP2
| Tratamento de dados dashboard | Tratar os dados do DHT11 para a DashBoard ChartJs | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP2
Infraestrutura | Diagrama de solução | Criar o diagrama de solução tecnica | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SP2
| Modelagem logica banco de dados | Criar a modelagem logica do banco de dados | Essencial | Médio | 8 | 2 | SP2
| Banco de dados na VM | Conectar o banco de dados com a VM | Essencial | Pequeno | 8 | 3 | SP2
| Conexão API VM | Conectar a API com a VM | Essencial | Médio | 13 | 3 | SP2
BACKLOG SPRINT 3
Desenvolvimento | Pagina contato | Criar a pagina de contato do site | Desejavel | Médio | 8 | 1 | SP3
| Pagina meus dados | Criar a pagina dos dados do usuario do site | Importante | Médio | 8 | 2 | SP3
| Pagina safra wasabi | Criar a pagina sobre a safra do wasabi do cliente do site | Desejavel | Grande | 13 | 1 | SP3
| Alerta de baixa humidade | Criar um alerta de baixa umidade no site | Importante | Grande | 13 | 2 | SP3
| Alerta Alta temperatura | Criar um alerta de alta temperatura no site | Importante | Grande | 13 | 2 | SP3
| Pagina DashBoards | Criar pagina apresentando as Dashboards do site | Essencial | Grande | 21 | 2 | SP3
| Pagina de Dashboard | Criar a pagina de DashBoards do site | Essencial | Grande | 21 | 2 | SP3
| Conexão Site + API | Conectar a API com o site | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP3
| Conexão SITE + MySql | Conectar o site com o banco de dados | Essencial | Grande | 21 | 3 | SP3